## Exempel Bistro Eken
Handlingsplan för arbetsmiljön: ifyllt exempel, Bistro Eken i Örebro (fiktiv), 15 juni 2026
Brist eller risk | Åtgärd | Kommer från | Ansvarig | Klart senast | Status
Tunga lyft i källartrappan vid varuleverans | Säckkärra inköpt, tunga kollin packas om vid dörren | Riskbedömning 12 maj 2026 | MO | 10 juni 2026 | Klar 9 juni: kärran levererad och testad
Stress vid fullbokade kvällar | Extra personal vid fler än 60 bokade gäster, arbetsfördelning på förmötet | Riskbedömning 12 maj 2026 | MO | 30 juni 2026 | Pågår: utvärderas på personalmötet 25 juni
Golvbrunnen vid diskmaskinen svämmar över | Rensning utförd, spolschemat ändrat | Skyddsrond 4 maj 2026 | MO | 18 maj 2026 | Klar 15 maj
Ny frityr utan riskbedömning | Riskbedömning av frityrstationen tillsammans med kökspersonalen | Årlig uppföljning 8 juni 2026 | LS | 22 juni 2026 | Pågår: genomgång bokad 16 juni
Tillbud rapporteras inte | Tillbudsblock uppsatt i personalrummet, stående punkt på personalmötet | Årlig uppföljning 8 juni 2026 | MO | 30 juni 2026 | Klar 12 juni: första rapporten inkommen
Ansvarig: MO = Malin Ohlsson (restaurangchef), LS = Leo Sandberg (kökschef). Gul rad = åtgärd som pågår och följs upp på nästa personalmöte.

## Tom mall
Handlingsplan för arbetsmiljön: verksamhet ____________ upprättad ____________
Brist eller risk | Åtgärd | Kommer från | Ansvarig | Klart senast | Status
Åtgärder som inte genomförs omedelbart förs in med ansvarig och slutdatum. Gå igenom planen på varje personalmöte. Gratis mall från qolla.io/mallar/handlingsplan-arbetsmiljo/