## Exempel Bistro Eken
Riskbedömning per arbetsmoment: ifyllt exempel, Bistro Eken i Örebro (fiktiv), 12 maj 2026
Arbetsmoment | Risk | Allvarlig? | Åtgärd | Ansvarig | Klart senast | Status
Fritering och stekbord | Brännskador av het olja och heta ytor | Ja | Grytlappar och förkläde vid stationen, oljan byts först när den svalnat, rutin för brännskador uppsatt vid första hjälpen-tavlan | LS | 20 maj 2026 | Klar
Diskinlämning | Halka på vått och fett golv | Ja | Halkmatta lagd, krav på skor med halksula, spill torkas direkt, golvskrapa hänger vid disken | MO | 20 maj 2026 | Klar
Knivarbete i kallskänken | Skärskador | Nej | Knivar slipas varje måndag, förvaring i knivlist, skärhandske vid urbening | LS | 27 maj 2026 | Klar
Varuleverans till källarförrådet | Belastningsskador av tunga lyft i trappa | Ja | Tunga kollin packas om vid dörren, två personer vid lyft av backar, säckkärra beställd | MO | 10 juni 2026 | Pågår: säckkärran levereras vecka 24
Servering vid fullbokad kväll | Stress och hög arbetsbelastning i rusning | Ja | Extra personal vid fler än 60 bokade gäster, prep klar före kl 16.00, arbetsfördelningen gås igenom på förmötet | MO | 17 juni 2026 | Pågår: bemanningsregeln utvärderas efter juni
Ansvarig: MO = Malin Ohlsson (restaurangchef), LS = Leo Sandberg (kökschef). Gul rad = åtgärd pågår, följs upp på nästa personalmöte.

## Tom mall
Riskbedömning per arbetsmoment: verksamhet ____________ datum ____________
Arbetsmoment | Risk | Allvarlig? | Åtgärd | Ansvarig | Klart senast | Status
Gör bedömningen tillsammans med personalen. Åtgärder som inte kan genomföras direkt förs in i handlingsplanen med ansvarig och slutdatum. Gratis mall från qolla.io/mallar/riskbedomning-arbetsmoment/